## 진행 상황 - 통합
진행 상황
2020-01-30
1. 데이터베이스 설계 현황
필요 기능 | 현태 | 기범 | 형준 | 서희 | 송우 | 민기
ERD 설계 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
테이블 생성 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
제한사항, 참조 키 재검토 | 미완료 | 미완료 | 미완료 | 미완료 | 미완료 | 미완료
샘플 데이터 INSERT | 미완료 | 미완료 | 미완료 | 미완료 | 미완료 | 미완료
2. 구현 현황
구분 | 서비스(메뉴) | 담당자 | 화면 설계 | 웹 구현 현황 | 모바일 구현 현황
사용자 | 메인페이지 | 형준 | 완료 | 0% | 0%
| 회원등록 | 형준 | 완료 | 0% | 0%
| 메이커 스튜디오 | 현태 | 완료 | 0% | 0%
| 펀딩 | 민기 | 완료 | 10% | 10%
| 리워드 스토어 | 기범 | 완료 | 0% | 0%
| 마이페이지 | 서희 | 완료 | 0% | 0%
| 고객센터 | 송우 | 완료 | 60% | 0%
관리자 | 회원관리 | 형준 | 완료 | 0% | 0%
| 메이커 목록 | 형준 | 완료 | 0% | 0%
| 프로젝트 관리 | 형준 + 현태 | 완료 | 0% | 0%
| 리워드 스토어 관리 | 기범 | 완료 | 0% | 0%
| 고객센터 관리 | 송우 | 완료 | 0% | 0%
| 관리자 관리 | 형준 | 완료 | 0% | 0%

## 진행 상황 - 현태
진행 상황 - 현태
2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 구분 | 기범 | 화면 설계 | 웹 진행 | 모바일 진행
메이커 스튜디오 | 메이커 등록 | 프로젝트를 오픈할 수 있는 메이커 회원(기업) 등록 | 사용자 | 형준 | 100% | 100%
| 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본정보(프로젝트명, 카테고리, 진행기간(시작 날짜, 종료 날짜), 목표금액, 가격, 이미지 등), 프로젝트 정산방법 및 세부내용 작성 후 등록 신청 |  |  | 100% | 30%
|  | 관리자 승인 후 오픈가능 |  |  | 100%
| 프로젝트 관리 | 오픈한 프로젝트 목록 및 상세정보 |  |  | 100%
|  | 승인된 프로젝트 오픈 전 수정 |  |  | 100%
|  | 문의 사항 답변 |  |  | 100%
| 스토어 등록 | 펀딩 성공한 리워드 프로젝트에 한하여 오픈신청 및 관리자 승인 후 오픈 |  |  | 100%
|  | 상품정보(상품명, 상품 상세설명), 가격 등 설정 후 등록 |  |  | 100%
| 리워드 판매 관리 | 리워드 상품 옵션, 주문 확인, 배송 설정 |  |  | 100%
프로젝트 관리 | 프로젝트 승인 | 오픈 신청한 프로젝트의 정보 확인 후 승인 또는 거절 | 관리자 |  | 100% |  | N/A

## 진행 상황 - 송우
진행 상황 - 송우
2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 구분 | 기범 | 화면 설계 | 웹 진행 | 모바일 진행 | 화면구현 | 화면기능 | DB(테이블생성, 임시데이터, 실제데이터)
고객센터 | 실시간 채팅 상담 | 문의 글 등록하면 관리자가 답변을 해주는 형태, 바로 답변이 진행이 되면 채팅 형식으로 진행, 바로 답변이 안되면 시간이 지난 후 확인 가능 하도록 | 사용자 | 형준 | 0% | 0% | 0% | 0/1 | 0 | 2/3
| 공지사항 | 이슈 및 사이트 공지사항 |  |  | 100% | 92% | 0% | 3/3 | 6/6 | 2/3
| FAQ | 회사 메인 컨셉 소개 및 펀딩 참여, 펀딩 오픈, 사이트 이용 방법 등 자주 묻는 질문 |  |  | 100% | 92% | 0% | 3/3 | 6/6 | 2/3
고객센터 관리 | 공지사항 | 공지사항 목록, 공지사항 등록 및 수정 | 관리자 |  | 100% | 91.67% | N/A | 3/3 | 6/6 | 2/3
| FAQ | FAQ 목록, FAQ 등록 및 수정 |  |  | 100% | 91.67% |  | 3/3 | 6/6 | 2/3
| 실시간 채팅 상담 관리 | 회원들의 1:1문의와 채팅 문의 답변 작성 |  |  | 0% | 0% |  | 0/2 | 0/6 | 2/3
[9 empty] | 웹 전체 진행률 | 61.22%

## 진행 상황 - 민기
진행 상황 - 민기
2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 구분 | 기범 | 화면 설계 | 웹 진행 | 모바일 진행
펀딩 | 프로젝트 목록 | 카테고리별 프로젝트 목록, 오픈예정 프로젝트, 진행중 프로젝트, 종료된 프로젝트, 최신순, 인기순, 금액순, 마감임박순 프로젝트 | 사용자 | 형준 | 100% | 90% | 60%
| 프로젝트 상세보기 | 프로젝트 정보확인(메이커명, 목표금액, 기간, 정산방법 등) |  |  | 100% | 70% | 20%
| 관심 프로젝트 등록 | 상세 페이지에서 관심 프로젝트 등록, 마이페이지에서 확인 가능 |  |  | 100% | 100%
| 펀딩하기 | 옵션에 따른 상품 및 금액 선택 후 배송정보 입력, 결제 |  |  | 100% | 20%
| 프로젝트 신고 | 불량 프로젝트 신고 페이지로 이동, 신고 시 증거자료 제출 필요(파일 업로드) |  |  | 100% | 50%
| 프로젝트 문의 | 프로젝트에 대한 문의, 메이커의 답변 확인 |  |  | 100% | 10%

## 진행 상황 - 형준
진행 상황 - 형준
2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 구분 | 기범 | 화면 설계 | 웹 진행 | 모바일 진행 | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
메인페이지 | 메인페이지 | 로그인/로그아웃, 회원가입, 알림 | 사용자 | 형준 | 100% | 70% | 20%
|  | 프로젝트 검색, 카테고리별 프로젝트 리스트 네비게이션 바, 슬라이드 배너광고, 추천 프로젝트 리스트(관리자가 선택한 프로젝트), 마감 직전 프로젝트, 리워드 펀딩 성공 판매 상품 |  |  | 100% | 20% | 0%
회원등록 | 로그인 | 이메일, 비밀번호 입력 로그인 |  |  | 100% | 100% | 0% | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
|  | 네이버, 카카오톡, 구글 간편로그인 |  |  | 0% | 0% | 0%
| 회원가입 | 네이버, 카카오톡, 구글 간편 회원가입 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | ## 이메일 주소, 이름, 비밀번호만으로 회원가입, 관심카테고리 설정 à 간편 회원가입 |  |  | 100% | 100% | 0%
상세정보(전화번호, 계좌) - 필요한 서비스를 이용할때 등록이 안되어있다면 추가하라는 알림이 뜸
| 이메일 찾기/비밀번호 찾기 | 이메일 찾기 - 이메일을 입력해보세요 서비스 가입 여부를 확인해드립니다 or 휴대폰번호를 입력해보세요 |  |  | 100% | 100% | 0%
|  | 비밀번호 찾기 - 가입 시 이용한 이름, 이메일 or 휴대폰번호를 이용하여 이메일로 임시비밀번호 전송 |  |  | 100% | 50% | 0%
회원관리 | 회원목록 | 회원 조회 및 상세 내용 확인 및 회원 상태(정상, 제제, 제명) 관리 | 관리자 |  | 100% | 0% | N/A
| 회원 상세보기 | 간단한 정보관리 및 불량회원에 대한 제제(투자제한) |  |  | 100% | 0%
메이커 목록 | 메이커 목록 | 메이커 조회 및 상세 내용 확인 및 메이커 상태(정상, 제제, 제명) 관리 |  |  | 100% | 0%
[8 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005

## 진행 상황 - 서희
진행 상황 - 서희
2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 구분 | 기범 | 화면 설계 | 웹 진행 | 모바일 진행
마이페이지 | 회원정보변경 | 회원가입시 입력한 정보를 수정, 관심 카테고리 설정 | 사용자 | 형준 | 100%
| 회원탈퇴 | 프로필 수정 페이지 내 회원탈퇴 버튼을 통해 탈퇴 가능 |  |  | 100%
| 나의 계좌 | 수익금 정산 받을 계좌 등록 및 수정, 예치금 충전 및 이용내역, 출금 |  |  | 100%
| 나의 펀딩 | 펀딩한 프로젝트의 목록, 진행상태 확인 |  |  | 100%
| 관심 프로젝트 | 관심 프로젝트 목록 및 관리 |  |  | 100%
| 주문조회 | 리워드 샵에서 구매한 상품의 주문/배송 조회 |  |  | 100%

## 진행 상황 - 기범
진행 상황 - 기범
2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 구분 | 기범 | 화면 설계 | 웹 진행 | 모바일 진행 | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
리워드 스토어 | 상품 목록 | 카테고리별 상품 목록 | 사용자 | 형준 | 100% 완료 | 90% 완료 | 60% 완료 | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 상품 상세보기 | 상품 정보(메이커명, 상품명, 상세정보(가격, 이미지-프로젝트 관련 내용 포함, 상세 내용 등)) |  |  | 100% 완료
| 상품 구매 | 구매 정보(개수 선택), 배송지, 결제정보 입력 후 결제 |  |  | 100% 완료
| 상품 문의 | 상품에 대한 문의, 메이커의 답변 확인 |  |  | 100% 완료
리워드 스토어 관리 | 리워드 스토어 목록 | 신청된 상품들과 판매되는 상품 목록 | 관리자 |  | 100% 완료 |  | N/A
| 리워드 스토어 승인 | 신청 받은 펀딩 성공 리워드 상품에 대한 스토어 오픈 정보 및 상품 옵션 검토 후 승인 또는 거절 |  |  | 100% 완료 |  |  | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 리워드 스토어 수정 | 판매중인 상품 문제 발생 시 수정 |  |  | 100% 완료 |  |  | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006