## 메인화면
[메인화면]
| 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
| 이형준 | 2020-06-01 |  | 이연학 | 2020-06-02
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
1000 | 메인화면1 - 비회원으로 접근 시와 회원으로 접근 시 다른 상단바 내용 로딩 | 1. 비회원으로 접근 시 회원가입, 로그인 페이지로 이동 가능한 버튼 로딩 2. 회원으로 접근 시 알림 버튼, 마이페이지, 로그아웃 기능 접근 가능한 프로필 이미지, 이름 로딩 | 정상 | 1. 정상 2. 정상
1001 | 메인화면2 - 메인페이지 하단까지 스크롤 시 추천프로젝트 로딩 | 1. 메인화면 하단까지 스크롤 시 회원의 관심카테고리에 따라 관련 프로젝트 로딩 2. 로딩된 프로젝트 클릭 시 해당 프로젝트 상세페이지로 이동 | 1번 내용 : 스크롤 정상 작동, 회원 관심카테 고리 정상 출력 회원의 관심카테고리 내용(또는 항목)을 화면에 기재해주면 좋을 것 같아요. 2번 내용 : 클릭이 되지 않음 | 1. 정상 2. 이동 불가 | 구현예정 | 최대 3페이지까지만 로드되도록 수정하였습니다. 클릭하면 펀딩페이지로 이동하도록 수정하였습니다. 로그인의 경우 회원 관심카테고리와 일치하는 프로젝트만 로딩되도록 구현하였으며, 비로그인인 경우 모든 카테고리를 마감일이 적게 남은 순서로 로딩하도록 수정하였습니다.
1002 | 메인화면3 - 상단바의 버튼에 따라 클릭 시 페이지 이동 | 1. 프로젝트 오픈 신청버튼 클릭 시 메이커스튜디오로 이동 2. 메뉴-펀딩하기, 메뉴-스토어 구경하기, 메뉴-공지사항, 메뉴-FAQ 클릭시 해당 페이지로 이동 3. 프로필아이콘-마이페이지 클릭 시 마이페이지로 이동 | 1번 내용 : 정상 작동 2번 내용 : 펀딩하기, 스토어 구경하기 페이지에 상품 사진 일부 출력 안됨 / 리워드스토어 3번째 페이지에 상품 목록이 보이지 않음 3번 내용 : 정상 작동 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상
1003 | 메인화면4 - 상단바의 검색창을 이용한 프로젝트 검색 | 1. 상단바의 검색창에 키워드를 입력 후 검색 시, 해당 키워드와 연관된 프로젝트 리스트를 보여주는 페이지로 이동 | 정상 | 1. 정상
1004 | 메인화면5 - 메인화면을 포함한 모든 화면에서 상단바가 노출되며 기능 사용 가능 | 1. 메인화면을 포함한 모든 화면에서 상단바가 노출되며 해당 상단바를 통해 이용할 수 있는 기능 사용 2. 모든 페이지에서 로그아웃 가능, 로그아웃 시 세션이 종료되며, 다른 탭에서 로그인을 한 상태였더라도 로그인이 필요한 기능 이용 불가 | 정상 | 1. 정상 2. 정상
1005 | 메인화면6 - 로그인 상태에서 상단바에 알림아이콘 표시 | 1. 알림아이콘 우측 상단에 총 알림 개수 표시 2. 알림의 대상은 7일 미만의 관심 프로젝트 및 문의 사항에 답변이 달린 경우 3. 클릭 시 알림 목록 확인 4. 목록 클릭 시 해당 내용을 확인할 수 있는 페이지로 이동 5. 페이지를 이동하지 않더라도 추가된 알림 사항 확인 | 1번 내용 : 정상 2번 내용 : 정상 3번 내용 : 정상 4번 내용 : 정상 5번 내용 : 추가된 알림 사항 확인은 어디서 할 수 있는지 알 수 없음. | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 4. 정상 5. 정상 | 알림 푸쉬 기능 구현 예정 | 푸쉬기능은 현재 구현중에 있습니다.
1006 | 로그인1 - 아이디를 입력하지 않고 로그인을 시도하는 경우 - 비밀번호를 입력하지 않고 로그인을 시도하는 경우 | 1. 아이디를 입력하지 않고 로그인 시도 시 아이디를 입력해달라는 알림 호출 2. 아이디를 입력하지 않고 비밀번호만 입력한 상태로 로그인 시도 시 아이디를 입력해달라는 알림 호출 3. 아이디는 입력했지만 비밀번호를 입력하지 않은 경우 비밀번호를 입력해달라는 알림 호출 | 정상 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상
1007 | 로그인2 - 아이디/비밀번호가 모두 입력되었지만 등록된 아이디/비밀번호와 다른 경우 | 1. 올바른 아이디/비밀번호를 입력해달라는 알림 호출 | 정상 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상
1008 | 로그인3 - 아이디/비밀번호가 모두 입력되었고 등록된 아이디/비밀번호와 일치하지만 해당 아이디가 정지 또는 탈퇴된 계정인 경우 | 1. 사용이 중지된 계정이라는 알림 호출 | 정상 | 1. 정상
1009 | 로그인4 - 아이디/비밀번호가 모두 입력되었고, 등록된 아이디/비밀번호와 일치, 해당 아이디가 정상적인 상태인 경우 | 1. 로그인되며 이전 페이지로 이동 ex) 메이커스튜디오 접근 시 로그인을 요청받은 경우 로그인 이후 메이커 스튜디오로 이동, 펀딩하기 기능을 이용하기 위해 로그인을 요청 받은 경우 로그인 이후 펀딩하기 페이지로 이동 | 정상 | 1. 정상 |  | 이전 페이지가 회원가입 페이지 이거나 다시 로그인 페이지인 경우 홈으로 이동하도록 수정하였습니다.
1010 | 회원가입1 - 이메일 입력 후 입력창을 떠나는 경우 입력한 이메일 값에 따라 알림 호출 | 1. 입력값이 없는 경우, 이메일을 입력해달라는 알림 호출 2. 입력값이 있지만 이메일 형식(****@***.**)이 아닌 경우, 올바른 이메일 형식이 아니라는 알림 호출 3. 입력값이 있고 이메일 형식이지만 이미 등록된 이메일인 경우, 이미 등록된 이메일이라는 알림 호출 4. 입력값이 이메일 형식이고, 등록되지 않은 이메일을 입력한 경우, 사용 가능한 이메일이라는 알림 호출 | 정상 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 4. 정상
1011 | 회원가입2 - 비밀번호 입력 후 창을 이동 시 입력한 값에 따라 알림 호출 | 1. 입력한 비밀번호가 없는 경우, 비밀번호는 8~20자 영문과 숫자가 조합되어야 한다는 알림 호출 2. 비밀번호가 입력되었지만, 8~20자 영문과 숫자조합이 아닌 경우, 8~20자 영문과 숫자가 조합되어야 한다는 알림 호출 3. 비밀번호가 8~20자 영문과 숫자의 조합인 경우, 알림 미호출 | 정상 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 |  | 특수문자까지 포함한 8~20자로 변경하였습니다.
1012 | 회원가입3 - 비밀번호확인 입력 후 창을 이동 시 입력한 값에 따라 알림 호출 | 1. 입력한 값이 없거나 입력한 비밀번호와 다른 경우, 비밀번호를 다시 확인해달라는 알림 호출 2. 입력한 값이 입력한 비밀번호와 일치하는 경우 비밀번호가 일치합니다라는 알림 호출 | 정상 | 1. 정상 2. 정상
1013 | 회원가입4 - 모든 입력을 완료하고 회원가입 버튼 클릭 시 이메일 인증 진행 | 1. 3분 동안 이메일로 발송된 이메일을 입력하지 않은 경우, 이메일 시간이 초과되었다는 알림창이 호출된 후 인증 폼이 사라진다. 2. 인증번호를 입력하였지만 그 값이 일치하지 않는 경우, 인증번호를 다시 확인해달라는 알림 호출 3. 인증번호를 입력하고, 그 값이 일치하는 경우 회원가입 완료 알림 호출 후 로그인 페이지로 이동 | 정상 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상
1014 | 아이디 및 비밀번호 찾기1 - 이메일을 입력하여 가입여부 확인 | 1. 입력한 이메일이 없는 경우 반응X 2. 입력한 이메일이 등록되지 않은 이메일인 경우, 등록되지 않은 이메일이라는 알림 호출 3. 입력한 이메일이 등록된 이메일인 경우, 이미 가입된 이메일이라는 알림 호출 | 정상 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상
1015 | 아이디 및 비밀번호 찾기2 - 이메일을 입력하여 비밀번호 재설정 | 1. 이메일을 입력하지 않은 경우, 이메일을 입력해달라는 알림 호출 2. 등록되지 않은 이메일을 입력한 경우, 등록되지 않은 이메일이라는 알림 호출 3. 등록된 이메일을 입력한 경우 재설정할 비밀번호와 비밀번호 확인 폼 생성 | 정상 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상
1016 | 아이디 및 비밀번호 찾기3 - 비밀번호 입력 | 1. 입력한 비밀번호가 8~20자 사이의 숫자와 문자의 조합이 아닌 경우, 비밀번호는 8~20자 사이의 숫자와 문자의 조합이여야 된다는 알림 호출 2. 입력한 비밀번호가 8~20자 사이의 숫자와 문자의 조합인 경우, 알림 호출X | 정상 | 1. 정상 2. 정상 |  | 특수문자까지 포함한 8~20자로 변경하였습니다.
1017 | 아이디 및 비밀번호 찾기4 - 비밀번호 확인 입력 | 1. 입력한 비밀번호 확인 값이 비밀번호와 일치하지 않는 경우, 비밀번호가 일치하지 않는다는 알림 호출 2. 입력한 비밀번호 확인 값이 비밀번호와 일치하는 경우, 비밀번호가 일치한다는 알림 호출 및 변경완료 버튼 생성 | 정상 | 1. 정상 2. 정상
1018 | 아이디 및 비밀번호 찾기5 - 변경완료 및 이메일 인증 | 1. 변경완료를 클릭하여 이메일 인증을 진행하며, 인증코드가 일치하지 않는 경우, 인증번호를 확인해달라는 알림창 호출 2. 인증코드가 일치하는 경우, 변경이 완료되었다는 알림이 호출되며, 5초 후 로그인 페이지로 이동 | 정상 | 1. 정상 2. 정상

## 프로젝트 펀딩
[프로젝트 펀딩]
| 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
| 최민기 | 2020-06-01 |  | 김진수 | 2020-06-02
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
2001 | 프로젝트 리스트 > 목록 펀딩하기 페이지에서 프로젝트 리스트가 잘 나오는가 | 1. 프로젝트 리스트 노출 | 프로젝트 목록은 호출(사진깨짐)(△) | 1 - 리스트 노출 오류 - 프로젝트 사진 깨짐 현상 |  | 프로젝트 사진 주소 오류 현재 수정 완료
2002 | 프로젝트 리스트 > 카테고리 프로젝트 리스트에서 카테고리를 변경하는 경우 | 1. 카테고리에 맞는 프로젝트 리스트 출력 2. 카테고리 타이틀 변경 | 카테고리별 리스트 출력확인(○) | 1 - 정상 동작 2 - 정상 동작
2003 | 프로젝트 리스트 > 정렬 프로젝트 정렬 | 1. 프로젝트 펀딩률에 따른 정렬 2. 프로젝트 펀딩금액에 대한 정렬 3. 프로젝트 마감순에 대한 정렬 4. 프로젝트 시작일에 대한 정렬 | 정렬 정상 작동 확인(○) (정렬이 제대로 되었는지 확인할 지표가 페이지에서 확인불가능 - 추천순, 펀딩금액순 등) | 1 - 정상 동작 2 - 정상 동작 3 - 정상 동작 4 - 정상 동작 의견 - 펀딩금액, 시작일이 리스트 화면에서 보이면 좋겠음.
2004 | 프로젝트 리스트 > 프로젝트 분류 프로젝트 진행에 따른 분류 | 1. 진행중인 프로젝트에 대한 분류 2. 오픈예정 프로젝트에 대한 분류 3. 종료된 프로젝트에 대한 분류 | 분류별 리스트 출력 확인(○) | 1 - 정상 동작 2 - 정상 동작 3 - 정상 동작
2005 | 프로젝트 리스트 > 검색 프로젝트 검색 | 1. 프로젝트 명에 검색한 키워드가 있으면 출력 2. 메이커명에 검색한 키워드가 있으면 출력 3. 프로젝트 키워드에 검색한 키워드가 있으면 출력 | 검색 정상 작동 확인(○) | 1 - 정상 동작 2 - 정상 동작 3 - 정상 동작
2006 | 프로젝트 리스트 > 프로젝트 상세보기 프로젝트 클릭 시 상세보기 페이지 이동 | 1. 선택한 프로젝트 상세 페이지로 이동 | 상세페이지 이동 확인(○) | 1 - 정상 동작
2007 | 프로젝트 상세보기 > 프로젝트 상세정보 프로젝트에 대한 상세정보 | 1. 프로젝트 기본정보 출력 2. 프로젝트 옵션 리스트 3. 프로젝트 문의 리스트 | 상세보기 내용 확인(○) | 1 - 정상 동작 2 - 옵션 유/무 불확실 3 - 정상 동작 |  | 데이터 베이스 입력
2008 | 프로젝트 상세보기 > 관심프로젝트 등록 1, 로그인 안 했을 경우 | 1. 로그인이 필요합니다 알림 2. 확인 시 로그인 페이지 이동 3. 취소 시 현재 페이지 | 알림확인(○), 로그인페이지 이동 확인(○), 취소 시 현재페이지 확인(○) | 1 - 정상 동작 2 - 정상 동작 3 - 정상 동작
2009 | 프로젝트 상세보기 > 관심프로젝트 등록 2, 로그인 했을 경우 | 1. 이미 등록된 관심프로젝트인 경우 이미 등록된 프로젝트 알림 2. 등록되지 않았을 경우 관심프로젝트에 추가 | 이미 등록된 관심프로젝트 알림 확인(○), 관심프로젝트 추가 확인(○) | 1 - 정상 동작 2 - 정상 동작
2010 | 프로젝트 상세보기 > 프로젝트 신고하기 프로젝트 신고 | 1. 상세보기 페이지에서 신고하기 버튼 클릭 시 신고 양식 모달창 오픈 2. 작성완료 후 신고 접수 완료 | 신고양식 모달창 오픈 확인(○) 작성 완료 후 신고접수 확인(○) 첨부파일 이미지 깨짐 | 1 - 정상 동작 2 - 신고 접수 완료 오류 - 신고내용 작성 후 신고하기 클릭 시 입력내용을 확인하라는 팝업 출력 |  | 4조 테스트 시 수정된 파일 미적용
2011 | 프로젝트 상세보기 > 문의하기 문의하기 버튼 클릭 시 | 1. 문의하기 버튼 클릭 시 문의글 양식 모달창 오픈 2. 양식에 맞게 작성 후 문의하기 클릭 시 문의 접수 3. 프로젝트 상세보기 페이지의 문의리스트에서 확인 | 문의하기 모달창 오픈 확인(○) 문의 작성 후 리스트에 추가 확인(O) | 1 - 정상 동작 2 - 문의 접수 오류 - 내용 작성 후 문의하기 클릭 시 내용을 입력하세요 팝업 출력 3 - 확인 불가 |  | 4조 테스트 시 수정된 파일 미적용
2012 | 프로젝트 상세보기 > 펀딩하기 프로젝트 옵션 선택페이지 이동 | 1. 해당 프로젝트의 옵션 선택 페이지로 이동 | 페이지 이동 확인(O) | 1 - 정상 동작
2013 | 옵션선택 > 프로젝트 옵션선택 옵션 선택 후 다음단계로 | 1. 선택한 옵션의 값을 가지고 펀딩결제 정보 입력 페이지로 이동 | 페이지 이동 확인(O) (약관동의 유효성검사 ?) | 1 - 옵션이 있는 프로젝트는 페이지 이동 정상 동작 - 옵션이 없는 프로젝트는 다음 단계로 진행이 불가 |  | 다음단계로 버튼 클릭 시 체크박스 유효성 검사
2014 | 펀딩하기 > 결제 정보 프로젝트 결제 정보 확인 | 1. 선택한 옵션의 정보 확인 2. 예치금 보유 금액 확인 3. 최종 결제금액 확인 | 옵션정보 확인(O) 예치금 보유금액 확인(O) 최종 결제금액 확인(O) | 1 - 정상 동작 2 - 정상 동작 3 - 정상 동작
2015 | 펀딩하기 > 배송정보 배송정보 입력 | 1. 우편번호 찾기 버튼 누르면 행정안전부 우편번호 검색 팝업창 띄움 2. 해당 우편번호 검색후 확인 누르면 해당 배송지 정보가 Input창에 나타남 | 우편번호 팝업창 확인(O) 배송지 정보 입력확인(O) | 1 - 정상 동작 2- 정상 동작
2016 | 펀딩하기 > 펀딩하기 펀딩하기 | 1. 펀딩하기 클릭 시 펀딩 완료와 함께 프로젝트 리스트 페이지로 이동 2. 마이페이지 펀딩내역에서 확인 3. 예치금 내역에서 결제 정보 확인 4. 프로젝트 상세 페이지에서 현재 펀딩된 금액 증가 | 펀딩 클릭 시 리스트페이지 이동 확인(O) 마이페이지 펀딩내역 확인(O) 예치금 내역 결제정보확인(O) 펀딩된 금액 증가(X) | 1 - 배송지 입력 정보 확인 팝업 출력 2 - 기존 펀딩 내역은 확인 가능 - 새로운 펀딩 내역의 추가는 확인 불가 3 - 정상 동작 |  | 프로젝트의 현재 펀딩액 null -> 0 으로 수정
2017 | 관리자 > 프로젝트 신고 관리 프로젝트 신고 리스트 | 1. 프로젝트 신고 접수 리스트 출력 | 신고 리스트 출력 확인(O) | 1 - 정상 동작 - 신고하기 오류로 인해 새로운 신고 리스트 출력 여부 확인 불가
2018 | 관리자 > 프로젝트 신고 관리 신고 접수 확인 | 1. 각 접수된 신고서 클릭 시 신고내역 확인 2. 첨부된 자료를 확인하여 신고 처리 승인 또는 기각 여부 설정 | 신고 접수 확인(O) 첨부자료 이미지깨짐 | 1 - 신고내역 확인 중 첨부자료 깨짐 현상 2 - 정상 동작 |  | 테스트 시 url 주소 localhost 테스트용 PC의 IP 사용
|  | himan77@gmai.com | 1234
|  | 1004 | zzzz1234
http://192.168.4.174:5080/funfun/admin.do
http://192.168.4.174:5080/funfun/main.do

## 스토어
[스토어]
| 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
| 권기범 | 2020-06-01 |  | 유재인 | 2020-06-02
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
3001 | 스토어 상품 보기 -> 스토어 상품 목록 화면 UI | 1. 상품 목록이 UI 맞게 나옴 | 상품 목록 UI출력 확인(O) | 이미지 안나오는거 몇 개 있음 상품분류 푸드 인 상품이 있으나 상단분류 없음 상품분류 없는 상품 존재 |  | 1. 이미지 안나오는 문제 - 원인 : 경로 문제 및 이미지가 없음 - 수정사항 및 겨로가 : 이미지 업로드 하는 경로로 통일 및 이미지가 없는 부분은 DB상으로 수정 2. 상품분류 없는 상품 존재 - 원인 : 테스트 데이터 넣는 과정에서 카테고리 고려 안했음 - 해당 DB 데이터 삭제 처리
3002 | 스토어 상품 보기 -> 스토어 상품 목록 - 페이지네이션 및 검색(타이틀, 카테고리) | 1. 페이지네이션이 정상적으로 작동 2. 타이틀 검색을 하면 해당 상품이 나옴 3. 카테고리 메뉴 클릭하면 해당 상품들이 나옴 | 페이지네이션 작동확인(O) 타이틀 검색 출력확인(O) 카테고리 메뉴 작동 확인(O) | ok
3003 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 화면 UI | 1. 상품 목록에 해당 상품 클릭하면 해당 상품의 상세 페이지가 나타남 | 상세페이지 이동 확인(O) 상세페이지 상품 이미지 깨짐 | ok |  | 1. 상세페이지 상품 이미지 깨짐 - 원인 : 앞서 상품 목록 이미지 경로 수정 후 상세 페이지 수정 누락 - 수정사항 및 결과 : 이미지 경로 수정
3004 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 옵션 선택 및 수량 설정 | 1. 해당 옵션 선택하면 해당 옵션에 대한 가격 나옴 2. 수량 변경시 해당 수량에 따른 가격 나옴 | 옵션 선택시 가격 출력확인(O) 수량변경 시 가격 변동 확인(O) | 수량이 0까지 선택이 되며, 가격은 -1이 반영됨 | 수량 입력 방식 수정 필요 | 1. 수량 0까지 선택이 되며 가격 -가 반영됨 - 원인 : 예외처리에서 문제가 있었음 - 수정사항 및 결과 : 수량 1까지 입력되게 하고 0이 내려간 경우 선택한 옵션의 1개의 가격으로 예외처리 2. 수량 입력후 엔터치면 submit이 되버리는 문제 - 원인 : form 태그 안에 <input> 있으면 enter 키를 입력하면 자동으로 submit이 되는 문제 - 수정사항 및 결과 : <input type="text">앞에 <input hidden="hidden">태그를 넣어서 submit 되는 것을 방지하는 것으로 수정완료
3005 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 문의 목록 | 1. 해당 상품에 대한 문의 목록 나옴 2. 해당 문의 클릭하면 문의 내용 나옴 3. 비밀글인 경우 해당 유저가 아닌 경우에 [비밀글입니다] 나옴 및 해당 유저인 경우에는 문의내용 나옴 | 문의목록 출력확인(O) 문의내용 출력확인(O) 비밀글 [비밀글입니다] 출력확인(O) | ok
3006 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 - 문의 하기 | 1. 문의하기 버튼 누르면 모달창이 나타나고 해당 내용 입력하고 문의하기 버튼 누르면 문의 완료 | 모달창 오픈 확인(O) 입력후 문의 했을 때 목록에 추가 확인(O) | 로그인 안한 상태에서 클릭시 로그인 컨펌창 나타나고 취소 눌렀는데도 입력창 나옴 입력시 에러페이지 |  | 1. 미로그인 상태에서 클릭시 로그인 컨펌창 나타나고 취소 눌렀는데도 입력창 나오고 입력시 에러페이지 나옴 - 원인 : confirm창을 사용으로 인한 문제 - 수정사항 및 결과 : confirm -> alert창으로 변경 후 로그인 페이지 이동 처리
3007 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 -> 결제 화면 화면 UI | 1. 상세페이지에서 옵션 및 수량 설정후 결제하기 누르면 결제 페이지로 이동 및 화면 UI에 맞게 나타남 | 결제페이지 이동 확인(O) 결제 정보 적용확인(O) 결제화면으로 갔다가 상품상세페이지로 이동 시(뒤로 가기) 상품 옵션 정보를 선택 하였는데도 옵션 및 설정을 선택하라는 알림창이 뜸 | ok |  | 1. 결제화면으로 갔다가 상품상세페이지로 이동 시(뒤로 가기) 상품 옵션 정보를 선택 하였는데도 옵션 및 설정을 선택하라는 알림창이 뜸 - 원인 : form submit 후에 초기화 안되는 로직 - 수정사항 및 결과 : 셀렉트 박스를 submit 할때 선택 초기화 하는 것으로 수정 완료
3008 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 -> 결제 화면 배송지 정보 입력 | 1. 우편번호 찾기 버튼 누르면 행정안전부 우편번호 검색 팝업창 띄움 2. 해당 우편번호 검색후 확인 누르면 해당 배송지 정보가 Input창에 나타남 | 우편번호 찾기 팝업 확인(O) 검색한 주소 input창에 출력 확인(O) | ok
3009 | 스토어 상품 목록 -> 상품 상세보기 -> 결제 화면 - 결제하기 | 1. 결제하기 누르면 결제완료 창으로 이동 2. 마이페이지에서 상품 주문 목록에 해당 주문 내용 나타남 3. 마이페이지의 예치금 관리에서 해당 예치금 사용 내역에 나타남 | 예치금 부족시 알림창 확인(O) 결제완료창 이동확인(O) 마이페이지 주문목록 확인(O) 예치금 사용내역 확인(O) | ok / 주문 취소가 반영이 안됨(마이페이지) |  | 1. 주문 취소 안되는문제 - 마이페이지 담당자가 수정
3010 | 관리자 메인 -> 리워드 스토어관리 리워드 스토어 상품 목록 | 1. 리워드 스토어 상품 목록이 나타남 2. 페이지네이션 정상 작동 | 상품목록 출력확인(O) 페이지네이션 정상작동 확인(O) | ok | 검색기능 추가 필요
3011 | 관리자 메인 -> 리워드 스토어관리 리워드 스토어 상품 승인 | 1. 해당 상품 클릭하면 해당 상품에 대한 간략한 상세보기 모달창 띄어짐 2. 승인 버튼 누르게 되면 승인 여부 묻는 모달창 띄어짐 3. 해당 승인여부 결정후 승인 버튼 누르면 승인이 완료됨 | 간략 상세보기 모달창 확인(O) 승인여부 묻는 모달창 확인(O) 승인 완료 확인(O) | ok / 승인 또는 거절 클릭후 승인해도 변화 없음 |  | 1. 승인 또는 거절 클릭후 승인해도 변화 없음 - 원인 : 승인 이후 따로 예외 처리 안함 - 수정사항 및 결과 : 승인 한 경우 승인 여부 묻는 라디오 버튼 대신 이미 승인이 되었습니다라는 메시지가 나타나게 함

## 메이커 스튜디오
[메이커 스튜디오].[메이커 등록]
| 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
| 김현태 | 2020-06-01 |  | 김하나 | 2020-06-02
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
4000 | 메인화면 > 프로젝트 오픈 신청 | 1. 미로그인시 로그인 화면으로 이동 2. 로그인은 했으나 메이커 등록을 하지 않은 경우 메이커 등록 페이지로 이동 3. 메이커 회원으로 등록한 경우 내가 만든 프로젝트 페이지로 이동 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 | 1. 정상작동 2. 정상작동 3. 정상작동 | 메이커 등록시 00님, 반갑습니다 페이지에서 '00' 부분이 공백 | 세션 데이터 설정 오류 - 수정 완료 - 정상 노출
4001 | 메이커 등록 | 1. 메이커 정보를 입력한 후 등록 완료 클릭 시 메이커 정보 생성 후 메이커 등록 완료 페이지로 이동 | 1. 정상 | 1. 정상작동 | 주황색 통일
4002 | 메이커 등록 완료 | 1. 시작하기 버튼 클릭시 프로젝트 동의 요건 페이지로 이동 | 1. 정상 | 1. 정상작동 | 님 반갑습닙다 이름
[메이커 스튜디오].[프로젝트 등록]
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
4100 | 프로젝트 요건 동의 | 1. 모든 요건 동의 후 저장하기 클릭시 DB에 프로젝트가 생성 되고, 프로젝트 준비 페이지로 이동 | 1. 정상 | 1. 프로젝트 준비 페이지로 정상 이동 | 페이지네이션
4101 | 프로젝트 준비 | 1. 프로젝트 준비 페이지에서 프로젝트 기본 정보 입력, 프로젝트 스토리 등록, 프로젝트 리워드 옵션 등록, 프로젝트 리스크 등록 페이지로 각각 이동 가능 | 1. 정상 | 1. 페이지 정상 이동 | 작성전/작성 완료 표시
4102 | 프로젝트 준비 > 프로젝트 등록 신청 | 1. 기본 정보, 스토리, 리워드, 리스크 항목을 모두 작성한 경우 등록 신청 버튼이 활성화 되고, 프로젝트 등록 신청 클릭시 프로젝트 신청이 완료 되고, 등록된 정보는 수정할 수 없음 | 1-1. 리워드,리스크 항목 작성전에도 등록신청버튼 활성화 1-2. 각 항목 미작성시에도 등록성공 | 1-1. 기본요건만 동의한 상황에서도 프로젝트 등록 신청 버튼이 활성화 되어 있음 1-2. 기본정보 작성 후 등록 버튼 클릭시, 400에러 발생 1-3. 스토리 작성 후 등록 버튼 클릭시, 400에러 발생 1-4-1. 리워드 옵션 추가 팝업에서 발송시작 예정일 날짜 선택 안됨 1-4-2. 작성 후 등록 버튼 클릭시 400에러 발생 1-4-3. 팝업을 닫고 저장버튼 클릭시엔 프로젝트 준비 페이지로 이동됨 1-4-4. 발송시작 예정일을 수기로 작성하고 등록 → 프로젝트 준비 페이지에 리워드작성 상태가 '작성완료'로 변경되지 않음. 1-5. 위험요인 및 정책 페이지 등록은 정상작동 | 삭제하고 나면 세션 지우기 | 1. 각 항목 작성 유무 체크가 정상적으로 되지 않아 등록 신청 버튼이 계속 활성화 되어 있음 - 수정 완료 2. 각 항목 입력 시 입력을 하지 않거나, 정해진 형식과 다른 데이터 타입의 데이터가 입력 되는 경우 400 에러 발생 - 화면 단계에서 데이터 타입과 NULL CHK 할 수 있도록 수정 완료 3. DATEPICKER 정상적으로 작동하지 않아 날짜 선택 불가 - 수정 완료
4103 | 프로젝트 준비 > 프로젝트 취소 | 1. 프로젝트 등록 신청 전 프로젝트 등록을 취소하고, 프로젝트를 삭제 | 1. 정상 | 1. 정상작동
4104 | 프로젝트 기본 정보 | 1. 프로젝트 제목 입력, 목표 금액 입력, 대표 이미지 등록, 카테고리 설정, 프로젝트 시작 및 종료 예정일 입력, 프로젝트 키워드 입력 후 저장하면 DB에 정보 저장 후 프로젝트 준비 페이지로 이동 | 1-1. 기본정보 작성 후 준비페이지로 이동은되나 계속해서 작성전 상태로 남아있고 작성하기버튼이 활성화됨 1-2. 다시 작성하기 버튼 클릭하면 새로 내용을 입력하는 상황이 반복됨 기존 작성한 정보를 불러오지 못함 | 1-1. 400에러로 입력한 내용들이 정상 등록되었는지 확인 불가 | 목표 펀딩 최소값 설정 시작 날짜 미니멈 설정 끝나는 날짜 미니멈 설정 | 1. 각 항목 입력 시 입력을 하지 않거나, 정해진 형식과 다른 데이터 타입의 데이터가 입력 되는 경우 400 에러 발생 - 화면 단계에서 데이터 타입과 NULL CHK 할 수 있도록 수정 완료
4105 | 프로젝트 스토리 등록 | 1. 웹에디터를 이용하여 프로젝트 스토리 등록 | 400에러 | 1. 400 에러 발생 |  | 1. 각 항목 입력 시 입력을 하지 않거나, 정해진 형식과 다른 데이터 타입의 데이터가 입력 되는 경우 400 에러 발생 - 화면 단계에서 데이터 타입과 NULL CHK 할 수 있도록 수정 완료
4106 | 프로젝트 리워드 등록 | 1. 추가하기 버튼으로 리워드 등록 모달창 호출하여 리워드 등록 2. 다수의 리워드 옵션 추가 가능 3. 리워드옵션 수정 및 삭제 가능 | 1. 옵션명 xx자남음 상태로 지속됨 2. 정상 3. 수정 및 삭제 불가 | 1. 발송시작 예정일을 수기로 등록하면 리워드 등록 됨 2. 정상작동 3. 수정 및 삭제 불가 | 숫자입력해야하는 곳 숫자만 입력 가능하도록 빈칸 입력 시 오류나는 문제 해결 | 1. 각 항목 입력 시 입력을 하지 않거나, 정해진 형식과 다른 데이터 타입의 데이터가 입력 되는 경우 400 에러 발생 - 화면 단계에서 데이터 타입과 NULL CHK 할 수 있도록 수정 완료 2. DATEPICKER가 정상적으로 작동하지 않는 오류 - 수정 완료
4107 | 프로젝트 리스크 등록 | 1. 추가하기 버튼으로 리스크 등록 모달창 호출하여 프로젝트의 위험 요인에 대한 안내 사항 등록 2. 다수의 리스크 추가 가능 3. 리스크 수정 및 삭제 가능 | 1. 정상 2. 정상 3. 수정 및 삭제 불가 | 1. 정상작동 2. 정상작동 3. 수정 및 삭제 불가 |  | 1. 수정 및 삭제 기능 구현 완료
[메이커 스튜디오].[프로젝트 및 스토어 관리]
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
4200 | 내가 만든 프로젝트 | 1. 내가 만든 프로젝트 리스트 확인 가능 2. 프로젝트 등록 신청 전 - 프로젝트 수정 및 등록 페이지로 이동 3. 프로젝트 등록 신청 후 - 프로젝트 관리 및 스토어 등록 페이지로 이동 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 | 1. 정상작동 2. 정상작동 3. 정상작동
4201 | 프로젝트 수정 | 1. 프로젝트 등록 페이지와 동일한 프로세스로 수정 및 등록 신청 가능 2. 이미 등록한 항목은 표시가 되고, 수정할 수 있음 | 1. 정상 2. 정상 | 1. 정상작동 2. 정상작동
4202 | 프로젝트 관리 | 1. 프로젝트 관리 페이지로 이동 | 1. 정상 | 1. 정상작동 | 프로젝트 펀딩 리스트 추가하기
4203 | 프로젝트 신청 취소 | 1. 프로젝트 등록 신청했으나, 프로젝트 펀딩이 시작 되지 않은 경우, 프로젝트 신청 취소 가능 | 1. 정상 | 1. 정상작동
4204 | 프로젝트 현황 | 1. 프로젝트 관리의 기본 페이지로, 프로젝트 전반에 대한 내용 확인 | 1. 현황 확인 불가 | 1. 정상작동
4205 | 프로젝트 문의 관리 | 1. 해당 프로젝트에 등록된 문의에 대한 답변 등록 및 수정 | 1. 정상 | 1. 정상작동 | 답변 등록시 소켓 전송 (알림 기능 연계)
4206 | 스토어 관리 메뉴 | 1. 스토어와 관련된 화면 좌측의 메뉴는 프로젝트에 연관된 스토어 신청 단계에 따라 활성화/비활성화 됨 2. 프로젝트 펀딩 종료 - 스토어 등록 신청 활성화 3. 스토어 등록 신청 후 - 스토어 기본 정보, 스토어 옵션 설계 활성화 4. 스토의 주문 관리 / 스토어 문의 관리 - 스토어 신청 후 승인이 된 경우 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 4. 정상 | 1. 정상작동 2. 정상작동 3. 정상작동 4. 정상작동
4207 | 스토어 주문 관리 | 1. 프로젝트와 연결 된 스토어에 등록된 주문 관리 | 1. 정상 | 1. 정상작동 | 운송장 번호 입력 기능 추가
4208 | 스토어 문의 관리 | 1. 해당 스토어에 등록된 문의에 대한 답변 등록 및 수정 | 1. 정상 | 1. 정상작동
[메이커 스튜디오].[스토어 등록]
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
4300 | 스토어 등록 신청 | 1. 프로젝트 펀딩이 성공한 경우, 스토어를 등록할 수 있음 2. 스토어 등록 신청 버튼 클릭 시 DB에 스토어 열이 생성 되고, 스토어 기본 정보 등록 페이지로 이동 | 정상 | 1. 정상작동 2. 정상작동
4301 | 스토어 기본 정보 등록 | 1. 스토어 이름 입력, 스토어 이미지 등록, 스토어 상세 설명 입력, 카테고리 선택, 스토어 물품의 최저 가격 입력 후 저장하기 버튼 클릭하면 입력한 정보를 DB에 등록 | 최저가격 부분에 숫자만 사용 할 수있다는 알림글이나 숫자만 입력 할 수있게 하는 시스템필요. | 1. 확인불가 |  | 1. 화면 단계에서 입력되어야 하는 데이터 타입에 맞는 형식의 데이터가 입력할 수 있또록 체크 - 수정 완료
4302 | 스토어 옵션 설계 | 1. 프로젝트의 리워드 옵션과 1:1로 매칭되는 옵션 등록 가능 2. 추가하기 버튼 클릭하여 옵션 입력하는 모달창 호출 3. 모달창에서 옵션 입력하여 스토어 옵션 추가 4. 옵션 수정 및 삭제 가능 | 정상 | 1. 정상작동 2. 정상작동 3. 정상작동 4. 정상작동

## 마이페이지
[마이페이지].[관심프로젝트,참여한펀딩,주문및배송조회]
| 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
| 유서희 | 2020-06-01 |  | 이준석 | 2020-06-02
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
5000 | 마이페이지 > 유저 정보 | 1. 로그인한 유저의 이름, 메이커/서포터 회원 여부, 주문/펀딩 횟수가 표시 2. 로그인하지 않았을때 페이지 접근 불가 | 1. 정상 2. 정상 | 1. 잘됨 2. 잘됨 | * 메이커 회원 : 메이커 스튜디오를 통해 메이커로 등록된 회원, 펀딩 모금을 할 수 있는 회원 * 서포터 회원 : 메이커가 아닌 모든 회원
5001 | 마이페이지 > 관심프로젝트 | 1. 프로젝트에 해당하는 정보(프로젝트명, 메이커명, 카테고리, 이미지, 모금율) 표시 2. 썸네일 클릭시 해당 상품페이지로 이동 | 1. 정상 2. 정상 | 1. 사진이 깨져있는 프로젝트가 보임 2. 잘됨
5002 | 마이페이지 > 관심프로젝트 > 삭제 | 1. 우측 상단의 X 표시 클릭시 관심프로젝트에서 삭제 | 1. 정상 | 잘됨
5003 | 마이페이지 > 참여한펀딩 | 1. 해당 유저가 참여한 펀딩이 펀딩 단계에 따라 표시 (펀딩취소, 펀딩성공, 펀딩실패, 배송중, 배송완료) 2. 펀딩 취소, 배송중, 배송 완료시 상세페이지로 이동 버튼으로 변경 3. 펀딩성공, 펀딩 실패 상태에서 주문지정보수정, 펀딩 취소 기능 버튼표시 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 4. 정상 | * 옵션이 없어서 펀딩이 안되는 경우 발생 * 펀딩 신청 안되어 테스트 불가
5004 | 마이페이지 > 주문지 정보 수정 | 1. 주문지 정보 수정 클릭시 주문지 정보 수정창에 기등록된 주소 표시 2. 새로운 주소 등록시 주소가 변경 | 1. 정상 2. 정상 | * 펀딩 신청 안되어 테스트 불가 | * 주소 API 사용 필요(20/06/01)
5005 | 마이페이지 > 펀딩 취소 | 1. 펀딩 취소 버튼 클릭시 펀딩 취소를 다시 확인 하는 창이 표시 2. 주문 취소 완료시 우측 상단의 주문 상태가 '펀딩 취소'로 변경 | 1. 정상 2. 정상 | * 펀딩 신청 안되어 테스트 불가
5006 | 마이페이지 > 주문 및 배송조회 | 1. 해당 유저가 참여한 주문이 주문 단계에 따라 표시 (주문취소, 주문완료, 배송중, 배송완료) 2. 주문 취소, 배송중, 배송 완료시 상세페이지로 이동 버튼으로 변경 3. 주문완료 상태에서 주문지정보수정, 펀딩 취소 기능 버튼표시 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상(취소기능 미구현일시) | 1. 잘됨 2. 주문취소 안됨 3.잘됨
5007 | 마이페이지 > 주문지 정보 수정 | 1. 주문지 정보 수정 클릭시 주문지 정보 수정창에 기등록된 주소 표시 2. 새로운 주소 등록시 주소가 변경 | 1. 정상 2. 정상 | 1. 잘됨 2. 잘됨 | * 주소 API 사용 필요(20/06/01)
5008 | 마이페이지 > 주문 취소 | 1. 주문 취소 버튼 클릭시 주문 취소를 다시 확인 하는 창이 표시 2. 펀딩 취소 완료시 우측 상단의 주문 상태가 '주문 취소'로 변경 | 1. 정상 2. 취소 완료시 상태값 변경이 안됨 | 1. 잘됨 2. 변경안됨 |  | * 수정중 (2020/06/03)
5009 | 마이페이지 > 프로필 편집 | 1. 마이페이지에서 프로필 편집 버튼 클릭시 프로필 편집 페이지로 이동 2. 기등록된 정보 표시 3. 등록 후 마이페이지로 이동 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 4. 수정 클릭해도 반응이 없음 | 1. 잘됨 2. 잘됨 | * 휴대폰 번호 인증 미구현(2020/06/01) * 수정 버튼 클릭시 반응 없는 문제 해결 필요(2020/06/01) | * 수정 버튼 클릭시 반응 없는 문제 해결 완료 (2020/06/03)
5010 | 마이페이지 > 프로필 편집 > 프로필 이미지 바꾸기 | 1. 이미지 파일 업로드 후 이미지 미리보기 2. 미리보기 상태에서 수정버튼 미클릭시 변경되지 않음 | 1. 사진미리보기 및 업로드가 작동안함 2. 수정버튼 반응 없음 | * 수정버튼 반응 없음 |  | * 수정 완료(2020/06/03)
5011 | 마이페이지 > 프로필 편집 > 프로필 이미지 삭제 | 1. 삭제 버튼 클릭시 이미지 미리보기에서 제거 2. 삭제 버튼 클릭후 수정 버튼 미클릭시 변경되지 않음 | 프로필 부분 동작 안함 |  | * 미구현(2020/06/01) | * 수정 완료(2020/06/03)
5012 | 마이페이지 > 예치금 관리 | 1. 예치금 충전, 예치금 출금, 이용내역, 계좌 정보 탭 클릭시 해당하는 화면 표시 | 1. 정상 | 1. 잘됨 | * 충전/출금 신청시 바로 충전/출금되면 정상
5013 | 마이페이지 > 예치금 관리 > 예치금 충전 | 1. 보유 금액 표시 2. 하단에 최근 날짜 순서로 출금 내역 표시 3. 출금시 좌측/상단 보유금액 변경 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 | 1. 잘됨 2. 잘됨 3. 잘됨 | * 충전/출금 신청시 바로 충전/출금되면 정상 * int 값을 초과하는 숫자 입력시 에러 발생하는 문제 처리
5014 | 마이페이지 > 예치금 관리 > 예치금 출금 | 1. 보유 금액 표시 2. 회원이 등록한 계좌 정보 표시 3. 하단에 최근 날짜 순서로 출금 내역 표시 4. 출금시 좌측/상단 보유금액 변경 | 1. 정상 2. 정상 3. 정상 4. 정상 | 1. 잘됨 2. 잘됨 3. 잘됨 4. 잘됨
5015 | 마이페이지 > 예치금 관리 > 이용내역 | 1. 입금/출금/스토어구매/펀딩투자/스토어수입/펀딩수입으로 내역 구분 2. 최근 날짜 부터 표시 | 1. 정상 2. 정상 | 1. 잘됨 2. 잘됨
5016 | 마이페이지 > 예치금 관리 > 계좌정보 | 1. 기등록된 계좌 정보 있을시 계좌 정보 표시 2. 은행선택, 계좌번호 둘다 입력하지 않으면 알림창 표시 | 1. 정상 2. 정상 | 1. 잘됨 2. 계좌번호만 입력시 오류 발생 * 계좌 등록 안해도 초기에 계좌가 있는 상태
5017 | 마이페이지 > 회원 탈퇴 | 1. 동의 체크박스 체크시 탈퇴 가능 2. 탈퇴시 로그아웃되며 다시 로그인 불가 | 1. 정상 2. 정상 | 1. 잘됨 2. 잘됨
5018 | 마이페이지 > 회원 탈퇴 > 이메일 인증 | 1. 유저 메일 주소 변경 불가 2. 재발송 버튼 클릭시 이메일 재발송 |  |  | * 미구현(2020/06/01) | * 구현중 (2020/06/03)

## 고객센터
[고객센터].[공지사항, FAQ, 1:1 실시간 채팅 상담]
| 작성자 | 작성일 |  | 수행자 | 수행일
| 한송우 | 2020-06-01 |  | 전현규 | 2020-06-02
STEP (ID) | 테스트 항목 | 기대결과 | 실제결과(1조) | 실제결과(4조) | 비고 | 원인 파악, 수정 사항 및 결과
6000 | 공지사항 타이틀 클릭 | 공지사항 목록화면으로 이동 | 정상 | 공지사항 목록화면 이동
6001 | 공지사항 페이지수 변경 | 선택된 페이지수 만큼 화면에 호출 | 정상 | 선택한 페이지수만큼 화면 호출
6002 | 공지사항 페이지 클릭 | 선택된 페이지로 이동 | 정상 | 선택한 페이지로 이동
6003 | 공지사항 제목 클릭 | 등록된 공지사항 내용이 호출 | 정상 | 선택한 공지사항 내용 호출
6004 | FAQ 타이틀 클릭 | FAQ 목록화면으로 이동 | 정상 | FAQ 목록화면 이동
6005 | FAQ 페이지수 변경 | 선택된 페이지수 만큼 화면에 호출 | 정상 | 선택한 페이지수만큼 화면 호출
6006 | FAQ 페이지 클릭 | 선택된 페이지로 이동 | 정상 | 선택한 페이지로 이동
6007 | FAQ 제목 클릭 | 등록된 FAQ 내용이 호출 | 정상 | 선택한 FAQ 내용 호출
6008 | FAQ 검색창 옆 검색 버튼 클릭 | 검색어가 제목 및 내용에 포함된 FAQ 목록을 호출 | 정상 | 검색어가 제목 및 내용에 포함된 FAQ 목록 호출 | 검색창이 잘 안보입니다. | 검색창이 잘 보이도록 style 및 placeholder 수정
6009 | 채팅버튼 클릭 | - 비로그인시 로그인 페이지로 이동 - 로그인시 채팅창 화면 호출 | 정상 | 비로그인시 로그인 페이지 이동, 로그인시 채팅창 호출 | 로그인을 위해 회원가입 중 비밀번호 설정시에 특수문자 대응이 되지 않습니다.(전달완료)
6010 | 채팅방 생성 | 첫 채팅창 입장시 관리자의 인사글 호출 | 호출x | 채팅방 생성 후 관리자 인사글 호출 |  | 수정을 위해 막아두었던 기능 활성화
6011 | 채팅 내용 입력후 엔터 또는 등록 버튼 클릭 | - 입력한 채팅 내용 호출 - 채팅방 재입장시 이전에 작성한 내역 확인가능 | 엔터, 등록버튼 눌러도 호출x | 입력한 채팅 내용 호출, 재입장 후 이전 채팅 내역 확인 |  | 수정을 위해 막아두었던 send메서드 활성화
6100 | 공지사항 타이틀 클릭 | 공지사항 목록화면으로 이동 | 정상 | 공지사항 목록화면(관리자) 이동 | 관리자페이지, 관리자 페이지 로그인 방법 필요 고객센터 관리를 통해 들어간다는 절차 필요 | 메인화면 footer에 관리자페이지로 이동 가능하도록 링크 연결
6101 | 공지사항 페이지수 변경 | 선택된 페이지수 만큼 화면에 호출 | 정상 | 선택한 페이지수만큼 화면 호출 | 관리자페이지
6102 | 공지사항 페이지 클릭 | 선택된 페이지로 이동 | 정상 | 선택한 페이지로 이동 | 관리자페이지
6103 | 공지사항 등록버튼 클릭 | 공지사항 등록화면으로 이동 | 정상 | 공지사항 등록화면 이동 | 관리자페이지
6104 | 공지사항 등록 | 새로운 공지사항 등록 | 정상 | 제목이나 내용중 하나를 입력하지 않았을 때 500 에러페이지 호출, 입력 후 등록은 작동 작성자 이름이 adm김현태로 고정됨 | 관리자페이지 | 공지사항 등록시, 로그인된 관리자의 이름으로 작성되도록 반영
6105 | 공지사항 제목 클릭 | 공지사항 상세화면으로 이동 | 정상 | 공지사항 상세화면 이동 | 관리자페이지
6106 | 공지사항 중요, 제목, 내용 수정 | 공지사항 중요, 제목, 내용 수정 및 관리자이름 수정 | 정상 | 공지사항 중요, 제목, 내용, 수정 가능 관리자 이름 수정은 반영이 안됨 | 관리자페이지 | 공지사항 수정시, 로그인된 관리자의 이름으로 작성되도록 반영
6107 | 공지사항 삭제 클릭 | 현재 보고 있는 공지사항 삭제 | 정상 | 현재 보고 있는 공지사항 삭제 후 목록으로 이동 | 관리자페이지
6108 | 공지사항 목록 클릭 | 공지사항 목록화면으로 이동 | 정상 | 공지사항 목록화면(관리자) 이동 | 관리자페이지
6109 | FAQ 타이틀 클릭 | FAQ 목록화면으로 이동 | 정상 | FAQ 목록화면(관리자) 이동 | 관리자페이지
6110 | FAQ 페이지수 변경 | 선택된 페이지수 만큼 화면에 호출 | 정상 | 선택한 페이지수만큼 화면 호출 | 관리자페이지
6111 | FAQ 페이지 클릭 | 선택된 페이지로 이동 | 정상 | 선택한 페이지로 이동 | 관리자페이지
6112 | FAQ 등록버튼 클릭 | FAQ 등록화면으로 이동 | 정상 | FAQ 등록화면 이동 | 관리자페이지
6113 | FAQ 등록 | 새로운 FAQ 등록 | 정상 | 새로운 FAQ 등록 작동, 작성자 이름이 adm김현태로 고정됨 | 관리자페이지 | FAQ 등록시, 로그인된 관리자의 이름으로 작성되도록 반영
6114 | FAQ 제목 클릭 | FAQ 상세화면으로 이동 | 정상 | FAQ 상세화면 이동 | 관리자페이지
6115 | FAQ 중요, 제목, 내용 수정 | FAQ 중요, 제목, 내용 수정 및 관리자이름 수정 | 중요체크박스 없음 빼고 정상 | FAQ 제목, 내용 수정 가능 관리자 이름 수정은 반영이 안됨 | 관리자페이지 | FAQ 수정시, 로그인된 관리자의 이름으로 작성되도록 반영.
6116 | FAQ 삭제 클릭 | 현재 보고 있는 FAQ 삭제 | 정상 | 현재 보고 있는 FAQ 삭제 후 목록으로 이동 | 관리자페이지
6117 | FAQ 목록 클릭 | FAQ 목록화면으로 이동 | 정상 | FAQ 목록화면(관리자) 이동 | 관리자페이지
6118 | 실시간 채팅 상담 타이틀 클릭 | 실시간 채팅 상담 목록화면으로 이동 | 정상 | 실시간 채팅 상담 목록화면 이동 | 관리자페이지
6119 | 실시간 채팅 상담 페이지수 변경 | 선택된 페이지수 만큼 화면에 호출 | 정상 | 선택한 페이지수만큼 화면 호출 | 관리자페이지
6120 | 실시간 채팅 상담 페이지 클릭 | 선택된 페이지로 이동 | 정상 | 선택한 페이지로 이동 | 관리자페이지
6121 | 실시간 채팅 상담 내용 클릭 | 해당 회원과의 채팅창 호출 | 정상 | 관리자 기본 멘트가 상대에게 온 것으로 표시, 채팅창 호출기능 작동 | 관리자페이지, 테스트를 위한 실시간 채팅 상태에 대한 정보 (미확인, 확인, 문의중) 필요 | 이전에 채팅을 입력한 관리자와 로그인된 관리자가 같은 회원이 입력한 내용 반대편에 함께 표시되도록 수정
6122 | 사이드 네비게이션의 회원 관리 클릭 | 회원목록 화면 이동 | 정상 | 회원목록 화면 이동 | 관리자페이지
6123 | 회원목록 페이지수 변경 | 선택된 페이지수 만큼 화면에 호출 | 정상 | 선택한 페이지수만큼 화면 호출 | 관리자페이지
6124 | 회원목록 페이지 클릭 | 선택된 페이지로 이동 | 정상 | 선택한 페이지로 이동 | 관리자페이지
6125 | Excel 다운 클릭 | 전체 회원정보를 엑셀형식의 파일로 다운 | 정상 | 회원정보를 엑셀형식으로 다운로드 | 관리자페이지
6126 | 회원번호 및 이름 클릭 | - 회원 상세정보 화면으로 이동 - 회원 펀딩 내역 및 구매내역 확인 가능 | 정상 | 회원 상세정보 화면 이동 회원 펀딩내역 및 구매내역 확인 | 관리자페이지
6127 | 회원 관리 클릭 | 회원제재, 제명 및 복귀 설정 | 정상 | 회원제재, 제명 및 복귀 기능 확인 | 관리자페이지
6128 | 목록 클릭 | 회원 목록으로 이동 | 정상 | 회원목록 화면 이동 | 관리자페이지
6129 | 사이드 네이게이션 메이커 관리 클릭 | 메이커목록 화면으로 이동 | 정상 | 메이커목록 화면 이동 | 관리자페이지
6130 | 회원목록 페이지수 변경 | 선택된 페이지수 만큼 화면에 호출 | 정상 | 선택한 페이지수만큼 화면 호출 | 관리자페이지
6131 | 회원목록 페이지 클릭 | 선택된 페이지로 이동 | 정상 | 선택한 페이지로 이동 | 관리자페이지
6132 | 메이커 관리 클릭 | 메이커제재, 제명 및 복귀 설정 | 메이커제제 제명 유무 표시필요 ex:회원제제표시(빨강색) | 메이커제재, 제명 작동안함, 제재 및 제명이 안되서 복귀 여부 확인 불가 | 관리자페이지 | 메이커제재 및 제명 버튼 활성화
6133 | 목록 클릭 | 메이커목록으로 이동 | 정상 | 메이커목록 화면 이동 | 관리자페이지