## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인페이지 |  | 로그인/로그아웃, 회원가입, 알림 프로젝트 검색, 카테고리별 프로젝트 리스트, 슬라이드 배너광고, 추천 프로젝트 리스트, 마감 직전 프로젝트, 펀딩 성공 프로젝트, 리워드 펀딩 성공 판매상품 | [9 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 회원등록 | 로그인 | 아이디, 비밀번호 입력 로그인 네이버, 카카오톡, 구글 간편로그인 | [9 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 회원가입 | 네이버, 카카오톡, 구글 간편 회원가입 아이디 중복확인, 비밀번호 재입력, 이름, 전화번호,이메일 등의 개인정보 입력 후 가입 관심카테고리 설정 ## 이메일 주소, 이름, 비밀번호만으로 회원가입  간편 회원가입
|  | 아이디/비밀번호 찾기 | 가입 시 이용한 이름, 이메일을 통해서 아이디 찾기 가입 시 이용한 이름, 이메일, 아이디, 휴대폰번호를 이용하여 비밀번호 찾기
| 펀딩 | 프로젝트 목록 | 투자 / 리워드, 카테고리별 프로젝트 목록, 오픈예정 프로젝트, 성공 및 달성 가능성 높은 프로젝트 목록 | [9 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 프로젝트 상세보기 | 프로젝트 정보확인(메이커명, 목표금액, 기간, 정산방법 등)
|  | 관심 프로젝트 등록 | 상세 페이지에서 관심 프로젝트 등록, 마이페이지에서 확인 가능
|  | 펀딩하기 | 투자프로젝트인 경우 금액 선택 후 결제 리워드프로젝트인 경우 옵션에 따른 상품 및 금액 선택 후 배송정보 입력, 결제 | [9 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 프로젝트 신고 | 불량 프로젝트 신고 페이지로 이동, 신고 시 증거자료 제출 필요
|  | 프로젝트 문의 | 프로젝트에 대한 문의, 메이커의 답변 확인 | [9 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
| 리워드 샵 | 상품 목록 | 카테고리별 상품 목록
|  | 상품 상세보기 | 상품 정보(메이커명, 상품명, 상세정보 등)
|  | 상품 구매 | 구매 정보, 배송지, 결제정보 입력 후 결제
|  | 상품 문의 | 상품에 대한 문의, 메이커의 답변 확인
| 마이페이지 | 회원정보변경 | 회원가입시 입력한 정보를 수정, 관심 카테고리 설정
|  | 회원탈퇴 | 프로필 수정 페이지 내 회원탈퇴 버튼을 통해 탈퇴 가능
|  | 나의 계좌 | 수익금 정산 받을 계좌 등록 및 수정, 예치금 충전 및 이용내역
|  | 나의 펀딩 | 펀딩한 프로젝트의 목록, 진행상태 확인 관심 프로젝트 목록 및 관리
|  | 주문조회 | 리워드 샵에서 구매한 상품의 주문/배송 조회
| 메이커 스튜디오 | 메이커 등록 | 프로젝트를 오픈할 수 있는 메이커 회원(기업) 등록
|  | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본정보(프로젝트명, 카테고리, 진행기간, 목표금액 또는 목표수량, 가격, 이미지 등) 프로젝트 정산방법 및 세부내용 작성 관리자 승인 후 오픈가능
|  | 프로젝트 관리 | 오픈한 프로젝트 목록 및 상세정보 승인된 프로젝트 오픈 전 수정
|  | 리워드 샵 | 펀딩 성공한 리워드 프로젝트에 한하여 오픈신청 상품정보, 가격 등 수정 후 등록 상품 판매 관리
| 고객센터 | 공지사항 | 이슈 및 사이트 공지사항 | [9 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | FAQ | 회사 메인 컨셉 소개 및 펀딩 참여, 펀딩 오픈, 사이트 이용 방법 등 자주 묻는 질문 | [9 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | 1:1 문의 | 서비스 이용에 대한 문의, 관리자의 답변 확인
|  | 실시간 채팅 상담 | 실시간 채팅을 통한 문의 응대 및 답변 | [9 empty] | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
관리자 | 회원관리 | 회원목록 | 회원 목록, 일반 서포터 회원 / 메이커 회원 구분에 따른 조회 | [9 empty] | 3
|  | 회원 상세보기 | 간단한 정보관리 및 불량회원에 대한 제제(투자제한) | [9 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 목록 | 오픈 신청한 프로젝트부터 종료된 프로젝트까지의 목록
|  | 프로젝트 승인 | 오픈 신청한 프로젝트의 정보 확인 후 승인 또는 거절
|  | 프로젝트 수정 | 오픈 승인된 프로젝트의 문제 발생 시 수정
프로젝트 정산
| 리워드 샵 관리 | 상품 조회 | 신청된 상품들과 판매되는 상품 목록 | [9 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 상품 승인 | 신청 받은 펀딩 성공 리워드 상품에 대한 스토어 오픈 정보 검토 후 승인 또는 거절 | [9 empty] | 3 | SH – P – 022
|  | 상품 수정 | 판매중인 상품 문제 발생 시 수정 | [9 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
| 고객센터 관리 | 공지사항 | 공지사항목록, 공지사항 등록 및 수정 | [9 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
|  | 1:1 문의 | 회원들의 1:1문의 목록, 1:1문의에 대한 답변 작성 | [9 empty] | 3
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면