## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인페이지 |  | 로그인/로그아웃, 회원가입, 알림 프로젝트 검색, 카테고리별 프로젝트 리스트 네비게이션 바, 슬라이드 배너광고, 추천 프로젝트 리스트(관리자가 선택한 프로젝트), 마감 직전 프로젝트, 리워드 펀딩 성공 판매 상품 |  | 형준 | [7 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 회원등록 | 로그인 | 이메일, 비밀번호 입력 로그인 네이버, 카카오톡, 구글 간편로그인 |  | 형준 | [7 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 회원가입 | 네이버, 카카오톡, 구글 간편 회원가입 ## 이메일 주소, 이름, 비밀번호만으로 회원가입, 관심카테고리 설정  간편 회원가입 상세정보(전화번호, 계좌) - 필요한 서비스를 이용할때 등록이 안되어있다면 추가하라는 알림이 뜸 |  | 형준
|  | 이메일 찾기/비밀번호 찾기 | 이메일 찾기 - 이메일을 입력해보세요 서비스 가입 여부를 확인해드립니다 or 휴대폰번호를 입력해보세요 비밀번호 찾기 - 가입 시 이용한 이름, 이메일 or 휴대폰번호를 이용하여 이메일로 임시비밀번호 전송 |  | 형준
| 메이커 스튜디오 | 메이커 등록 | 프로젝트를 오픈할 수 있는 메이커 회원(기업) 등록 |  | 현태
|  | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본정보(프로젝트명, 카테고리, 진행기간(시작 날짜, 종료 날짜), 목표금액, 가격, 이미지 등) 프로젝트 정산방법 및 세부내용 작성 후 등록 신청 관리자 승인 후 오픈가능 |  | 현태
|  | 프로젝트 관리 | 오픈한 프로젝트 목록 및 상세정보 승인된 프로젝트 오픈 전 수정 문의 사항 답변 |  | 현태
|  | 정산 관리 | 프로젝트별 / 회차별 입금 해야 하는 금액 및 기간 |  | 현태
|  | 스토어 등록 | 펀딩 성공한 리워드 프로젝트에 한하여 오픈신청 및 관리자 승인 후 오픈 상품정보(상품명, 상품 상세설명), 가격 등 설정 후 등록 |  | 현태
|  | 리워드 판매 관리 | 리워드 상품 옵션, 주문 확인, 배송 설정 |  | 현태
| 펀딩 | 프로젝트 목록 | 투자 / 리워드, 카테고리별 프로젝트 목록, 오픈예정 프로젝트, 달성 완료 프로젝트, 달성 실패 프로젝트, 성공 및 달성 가능성 높은 프로젝트 목록 |  | 민기 | [7 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 프로젝트 상세보기 | 프로젝트 정보확인(메이커명, 목표금액, 기간, 정산방법 등) |  | 민기
|  | 관심 프로젝트 등록 | 상세 페이지에서 관심 프로젝트 등록, 마이페이지에서 확인 가능 |  | 민기
|  | 펀딩하기 | 투자프로젝트인 경우 금액 선택 후 결제 리워드프로젝트인 경우 옵션에 따른 상품 및 금액 선택 후 배송정보 입력, 결제 - 등록한 배송지를 기본 배송지로 설정하시겠습니까? |  | 민기 | [7 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 프로젝트 신고 | 불량 프로젝트 신고 페이지로 이동, 신고 시 증거자료 제출 필요(파일 업로드) |  | 민기
|  | 프로젝트 문의 | 프로젝트에 대한 문의, 메이커의 답변 확인 |  | 민기 | [7 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
| 리워드 스토어 | 상품 목록 | 카테고리별 상품 목록 |  | 기범
|  | 상품 상세보기 | 상품 정보(메이커명, 상품명, 상세정보(가격, 이미지-프로젝트 관련 내용 포함, 상세 내용 등)) |  | 기범
|  | 상품 구매 | 구매 정보(개수 선택), 배송지, 결제정보 입력 후 결제 |  | 기범
|  | 상품 문의 | 상품에 대한 문의, 메이커의 답변 확인 |  | 기범
| 마이페이지 | 회원정보변경 | 회원가입시 입력한 정보를 수정, 관심 카테고리 설정 |  | 서희
|  | 회원탈퇴 | 프로필 수정 페이지 내 회원탈퇴 버튼을 통해 탈퇴 가능 |  | 서희
|  | 나의 계좌 | 수익금 정산 받을 계좌 등록 및 수정, 예치금 충전 및 이용내역, 출금 |  | 서희
|  | 나의 펀딩 | 펀딩한 프로젝트의 목록, 진행상태 확인 |  | 서희
|  | 관심 프로젝트 | 관심 프로젝트 목록 및 관리 |  | 서희
|  | 주문조회 | 리워드 샵에서 구매한 상품의 주문/배송 조회 |  | 서희
| 고객센터 | 실시간 채팅 상담 | 문의 글 등록하면 관리자가 답변을 해주는 형태, 바로 답변이 진행이 되면 채팅 형식으로 진행, 바로 답변이 안되면 시간이 지난 후 확인 가능 하도록 |  | 송우
|  | 공지사항 | 이슈 및 사이트 공지사항 |  | 송우 | [7 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | FAQ | 회사 메인 컨셉 소개 및 펀딩 참여, 펀딩 오픈, 사이트 이용 방법 등 자주 묻는 질문 |  | 송우 | [7 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
관리자 | 회원관리 | 회원목록 | 회원 조회 및 상세 내용 확인 및 회원 상태(정상, 제제, 제명) 관리 |  | 형준 | [7 empty] | 3
|  | 회원 상세보기 | 간단한 정보관리 및 불량회원에 대한 제제(투자제한) |  | 형준 | [7 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
| 메이커 목록 | 메이커 목록 | 메이커 조회 및 상세 내용 확인 및 메이커 상태(정상, 제제, 제명) 관리 |  | 형준
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 목록 | 진행 이전 프로젝트 진행 중 프로젝트 진행 완료 프로젝트 |  | 형준
|  | 프로젝트 승인 | 오픈 신청한 프로젝트의 정보 확인 후 승인 또는 거절 |  | 현태
|  | 프로젝트 수정 | 오픈 승인된 프로젝트의 문제 발생 시 수정 |  | 형준
|  | 프로젝트 정산 | 완료 된 프로젝트의 정산 상태 확인 (최종 펀딩 받은 금액, 정산 진행 상태(정산전, x회차 정산 중, 정산완료)) |  | 현태
| 리워드 스토어 관리 | 리워드 스토어 목록 | 신청된 상품들과 판매되는 상품 목록 |  | 기범 | [7 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 리워드 스토어 승인 | 신청 받은 펀딩 성공 리워드 상품에 대한 스토어 오픈 정보 및 상품 옵션 검토 후 승인 또는 거절 |  | 기범 | [7 empty] | 3 | SH – P – 022
|  | 리워드 스토어 수정 | 판매중인 상품 문제 발생 시 수정 |  | 기범 | [7 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
| 고객센터 관리 | 공지사항 | 공지사항 목록, 공지사항 등록 및 수정 |  | 송우 | [7 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
|  | FAQ | FAQ 목록, FAQ 등록 및 수정 |  | 송우
|  | 실시간 채팅 상담 관리 | 회원들의 1:1문의와 채팅 문의 답변 작성 |  | 송우 | [7 empty] | 3
| 관리자 관리 | 관리자 계정 관리 | 마스터 관리자 계정 관리자 계정 등록, 수정 마스터 관리자는 관리자 권한 부여 기능 |  | 형준
현태
서희
용승
기범
형준

## 요구사항정의서(기존 프로젝트와 비교)
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 메인페이지 |  | 로그인/로그아웃, 회원가입, 알림(회원이 등록한 관심사에 해당하는 프로젝트 신규 등록시 알림 포함) 프로젝트 검색, 카테고리별 프로젝트 리스트 네비게이션 바, 슬라이드 배너광고, 추천 프로젝트 리스트(관리자가 선택한 프로젝트), 마감 직전 프로젝트, 리워드 펀딩 성공 판매 상품 |  | 형준 | [7 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 회원등록 | 로그인 | 이메일, 비밀번호 입력 로그인 네이버, 카카오톡, 구글 간편로그인 |  | 형준 | [7 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 회원가입 | 네이버, 카카오톡, 구글 간편 회원가입 ## 이메일 주소, 이름, 비밀번호만으로 회원가입, 관심카테고리 설정  간편 회원가입 상세정보(전화번호, 계좌) - 필요한 서비스를 이용할때 등록이 안되어있다면 추가하라는 알림이 뜸 |  | 형준
|  | 이메일 찾기/비밀번호 찾기 | 이메일 찾기 - 이메일을 입력해보세요 서비스 가입 여부를 확인해드립니다 or 휴대폰번호를 입력해보세요 비밀번호 찾기 - 가입 시 이용한 이름, 이메일 or 휴대폰번호를 이용하여 이메일로 임시비밀번호 전송 |  | 형준
| 메이커 스튜디오 | 메이커 등록 | 프로젝트를 오픈할 수 있는 메이커 회원(기업) 등록 |  | 현태
|  | 프로젝트 등록 | 프로젝트 기본정보(프로젝트명, 카테고리, 진행기간(시작 날짜, 종료 날짜), 목표금액, 가격, 이미지 등) 프로젝트 정산방법 및 세부내용 작성 후 등록 신청 관리자 승인 후 오픈가능 |  | 현태
|  | 프로젝트 관리 | 오픈한 프로젝트 목록 및 상세정보 승인된 프로젝트 오픈 전 수정 문의 사항 답변 |  | 현태
|  | 정산 관리 | 프로젝트별 / 회차별 입금 해야 하는 금액 및 기간 |  | 현태
|  | 스토어 등록 | 펀딩 성공한 리워드 프로젝트에 한하여 오픈신청 및 관리자 승인 후 오픈 상품정보(상품명, 상품 상세설명, 상품 옵션), 가격 등 설정 후 등록 |  | 현태
|  | 리워드 판매 관리 | 주문 확인, 배송 설정, 문의글 답변 |  | 현태
| 펀딩 | 프로젝트 목록 | 투자 / 리워드, 카테고리별 프로젝트 목록, 오픈예정 프로젝트, 달성 완료 프로젝트, 달성 실패 프로젝트, 성공 및 달성 가능성 높은 프로젝트 목록 |  | 민기 | [7 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 프로젝트 상세보기 | 프로젝트 정보확인(메이커명, 목표금액, 기간, 정산방법 등) |  | 민기
|  | 관심 프로젝트 등록 | 상세 페이지에서 관심 프로젝트 등록, 마이페이지에서 확인 가능 |  | 민기
|  | 펀딩하기 | 투자프로젝트인 경우 금액 선택 후 결제 리워드프로젝트인 경우 옵션에 따른 상품 및 금액 선택 후 배송정보 입력, 결제 - 등록한 배송지를 기본 배송지로 설정하시겠습니까? |  | 민기 | [7 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 프로젝트 신고 | 불량 프로젝트 신고 페이지로 이동, 신고 시 증거자료 제출 필요(파일 업로드) |  | 민기
|  | 프로젝트 문의 | 프로젝트에 대한 문의, 메이커의 답변 확인 |  | 민기 | [7 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
| 리워드 스토어 | 상품 목록 | 카테고리별 상품 목록 |  | 기범
|  | 상품 상세보기 | 상품 정보(메이커명, 상품명, 상세정보(가격, 이미지-프로젝트 관련 내용 포함, 상세 내용 등)) |  | 기범
|  | 상품 구매 | 구매 정보(개수 선택), 배송지, 결제정보 입력 후 결제 |  | 기범
|  | 상품 문의 | 상품에 대한 문의, 메이커의 답변 확인 |  | 기범
| 마이페이지 | 회원정보변경 | 회원가입시 입력한 정보를 수정, 관심 카테고리 설정 |  | 서희
|  | 회원탈퇴 | 프로필 수정 페이지 내 회원탈퇴 버튼을 통해 탈퇴 가능 |  | 서희
|  | 나의 계좌 | 수익금 정산 받을 계좌 등록 및 수정, 예치금 충전 및 이용내역, 출금 |  | 서희
|  | 나의 펀딩 | 펀딩한 프로젝트의 목록, 진행상태 확인 |  | 서희
|  | 관심 프로젝트 | 관심 프로젝트 목록 및 관리 |  | 서희
|  | 주문조회 | 리워드 샵에서 구매한 상품의 주문/배송 조회 |  | 서희
| 고객센터 | 실시간 채팅 상담 | 문의 글 등록하면 관리자가 답변을 해주는 형태, 바로 답변이 진행이 되면 채팅 형식으로 진행, 바로 답변이 안되면 시간이 지난 후 확인 가능 하도록 |  | 송우
|  | 공지사항 | 이슈 및 사이트 공지사항 |  | 송우 | [7 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | FAQ | 회사 메인 컨셉 소개 및 펀딩 참여, 펀딩 오픈, 사이트 이용 방법 등 자주 묻는 질문 |  | 송우 | [7 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
관리자 | 회원관리 | 회원목록 | 회원 조회 및 상세 내용 확인 및 회원 상태(정상, 제제, 제명) 관리 |  | 형준 | [7 empty] | 3
|  | 회원 상세보기 | 간단한 정보관리 및 불량회원에 대한 제제(투자제한) |  | 형준 | [7 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
| 메이커 목록 | 메이커 목록 | 메이커 조회 및 상세 내용 확인 및 메이커 상태(정상, 제제, 제명) 관리 |  | 형준
| 프로젝트 관리 | 프로젝트 목록 | 진행 이전 프로젝트 진행 중 프로젝트 진행 완료 프로젝트 |  | 형준
|  | 프로젝트 승인 | 오픈 신청한 프로젝트의 정보 확인 후 승인 또는 거절 |  | 현태
|  | 프로젝트 수정 | 오픈 승인된 프로젝트의 문제 발생 시 수정 |  | 형준
|  | 프로젝트 정산 | 완료 된 프로젝트의 정산 상태 확인 (최종 펀딩 받은 금액, 정산 진행 상태(정산전, x회차 정산 중, 정산완료)) |  | 현태
| 리워드 스토어 관리 | 리워드 스토어 목록 | 신청된 상품들과 판매되는 상품 목록 |  | 기범 | [7 empty] | 3 | HT – P – 021
|  | 리워드 스토어 승인 | 신청 받은 펀딩 성공 리워드 상품에 대한 스토어 오픈 정보 및 상품 옵션 검토 후 승인 또는 거절 |  | 기범 | [7 empty] | 3 | SH – P – 022
|  | 리워드 스토어 수정 | 판매중인 상품 문제 발생 시 수정 |  | 기범 | [7 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
| 고객센터 관리 | 공지사항 | 공지사항 목록, 공지사항 등록 및 수정 |  | 송우 | [7 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
|  | FAQ | FAQ 목록, FAQ 등록 및 수정 |  | 송우
|  | 실시간 채팅 상담 관리 | 회원들의 1:1문의와 채팅 문의 답변 작성 |  | 송우 | [7 empty] | 3
| 관리자 관리 | 관리자 계정 관리 | 마스터 관리자 계정 관리자 계정 등록, 수정 마스터 관리자는 관리자 권한 부여 기능 |  | 형준
현태
서희
용승
기범
형준

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면